## Лист1
Итерации | Итерация-1 |  | Итерация-2 |  | Итерация-3 |  | Итерация-4 |  | Итерация-5
Цели. | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-22 | 2019-10-29 | 2019-11-05 | 2019-11-12 | 2019-11-19 | 2019-11-26 | 2019-12-04
Договаряне за целта.
Подробни изисквания.
Изискване за хардуер.
Персонал.
Технически изисквания.
Разработка на DB. | bar: 2019-10-22 to 2019-10-29
Разработка на API. | bar: 2019-10-22 to 2019-10-29
Клиентски потребителски интерфейс. | bar: 2019-11-05
Тестване. | bar: 2019-11-05 to 2019-11-12
Приключване на разработка. | bar: 2019-11-19
Конфигурация на хардуер. | bar: 2019-11-26
Тестване на системата. | bar: 2019-12-04
Издание. | bar: 2019-12-04